## Foglio1
Allegato 1
COMUNE DI AZEGLIO - MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA 2024-2026 - AGGIORNAMENTO 2025 - PIANO PROGRAMMATICO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE
AMBITO | CAPITOLO | OBIETTIVI | RISULTATI ATTESI | LINEE DI AZIONE | Codifica AgID | Attuabile | Strategia di procurement | Programmazione della tempistica di intervento | Stato attuazione | Convalida data
PROCESSI | Capitolo 1 - Organizzazione e gestione del cambiamento | Obiettivo 1.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA | RA1.1.1 - Rafforzare la collaborazione e lo scambio di pratiche e soluzioni tra Amministrazioni | Proporre ad AGID l'attivazione di una comunità digitale tematica/territoriale su retedigitale.gov.it | CAP1.PA.01 | da marzo 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Digital Transformation Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-03-31
|  |  |  | Utilizzo di format presenti nel kit per proporre nuove comunità digitali ed effettuare monitoraggi semestrali delle attività in esse svolte | CAP1.PA.02 | da luglio 2024 | 2069 - Digital Transformation | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-07-31
2536 - Digital Transformation 2
|  |  | RA1.1.2 - Individuazione e diffusione di modelli organizzativi/operativi degli Uffici Transizione digitale, anche in forma associata | In caso di partecipazione alle iniziative laboratoriali, fornire contributi e proposte di modifica e integrazione al Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione al digitale e sulla costituzione dell’Ufficio per la transizione al digitale in forma associata | CAP1.PA.03 | da marzo 2024 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-03-31
|  |  |  | In caso di partecipazione alle iniziative laboratoriali e di adozione di modelli organizzativi/operativi per l'Ufficio per la transizione al digitale, condividere le esperienze, gli strumenti sviluppati e i processi implementati | CAP1.PA.04 | da marzo 2024 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-03-31
|  |  |  | In caso di partecipazione alle iniziative laboratoriali, sperimentare i modelli proposti e fornire ad AGID il feedback delle esperienze di nomina RTD e UTD in forma associata realizzate | CAP1.PA.05 | da luglio 2024 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-07-31
|  |  |  | In caso di partecipazione alle iniziative laboratoriali, sperimentare i modelli proposti e fornire ad AGID il feedback sui nuovi modelli organizzativi/operativi dell’UTD adottati | CAP1.PA.06 | da dicembre 2025 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2025-12-31
|  | Obiettivo 1.2 - Diffusione competenze digitali nel Paese e nella PA | RA1.2.1 - Diffusione competenze digitali di base per cittadini e imprese | In funzione alla propria missione istituzionale, realizzare iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini previste dal PNRR e in linea con il Piano operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali | CAP1.PA.09 | Linee di azione vigenti |  | Tempestivamente | Non completata
|  |  | RA1.2.2 - Diffusione competenze digitali di base nella PA | Adesione all’iniziativa “Syllabus per la formazione digitale” e promuovere la partecipazione alle iniziative formative sulle competenze di base da parte dei dipendenti pubblici, concorrendo al conseguimento dei target del PNRR in tema di sviluppo del capitale umano della PA e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali | CAP1.PA.08 | Linee di azione vigenti | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Digital Transformation Iniziativa strategica di dettaglio: | Tempestivamente | Non completata
2069 - Digital Transformation
2536 - Digital Transformation 2
|  |  | RA1.2.3 - Diffusione delle competenze specialistiche ICT | In funzione delle proprie necessità, partecipare alle iniziative pilota, alle iniziative di sensibilizzazione e a quelle di formazione di base e specialistica per il proprio personale, come previsto dal Piano triennale e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali | CAP1.PA.07 | Linee di azione vigenti |  | Tempestivamente | Non completata
|  | Obiettivo 1.3 - Monitorare e analizzare lo stato di digitalizzazione del paese | RA1.3.1 - Definizione di un indice di digitalizzazione della PA italiana | In caso di appartenenza al campione, alimentare l’indice di digitalizzazione secondo la metodologia definita dal Gruppo di lavoro | CAP1.PA.10 | entro febbraio 2025 |  | Tempestivamente | Non completata | 2025-02-28
|  |  | RA1.3.2 - Acquisizione ed elaborazione di informazioni analitiche da Enti locali | Partecipazione alla seconda fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni | CAP1.PA.12 | entro settembre 2025 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Digital Transformation Iniziativa strategica di dettaglio: | Tempestivamente | Pianificata | 2025-09-30
2069 - Digital Transformation
2536 - Digital Transformation 2
|  |  | RA1.3.3 - Aumento delle tipologie e delle fonti dati integrate all’interno dell’Osservatorio | Partecipazione alla seconda fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni | CAP1.PA.12 | entro settembre 2025 |  | Tempestivamente | Pianificata | 2025-09-30
| Capitolo 2 - Il procurement per la trasformazione digitale | Obiettivo 2.1 - Rafforzare l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale | RA2.1.1 - Diffusione del processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale | Dotazione di piattaforme di approvvigionamento, da parte dei soggetti aggregatori, che digitalizzano la fase di esecuzione dell’appalto | CAP2.PA.01 | entro giugno 2025 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-06-30
|  |  |  | Digitalizzazione della fase di esecuzione dell’appalto da parte delle stazioni appaltanti | CAP2.PA.02 | entro giugno 2025 |  | Tempestivamente | Non completata | 2025-06-30
|  |  |  | I soggetti aggregatori e i gestori pubblici di piattaforme di approvvigionamento mettono a disposizione piattaforme che digitalizzano in modo integrato (nel rispetto del principio once only) tutto il ciclo di vita dell’appalto | CAP2.PA.07 | entro giugno 2026 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2026-06-30
|  | Obiettivo 2.2 - Diffondere l’utilizzo degli appalti innovativi | RA2.2.1 - Incremento della partecipazione di PMI e start up agli appalti di innovazione | In caso di partecipazione al programma Smarter Italy, definire i fabbisogni: Salute e benessere, Valorizzazione dei beni culturali, Protezione dell’ambiente | CAP2.PA.03 | entro dicembre 2024 |  | Attualmente non programmato | Non completata | 2024-12-31
|  |  | RA2.2.3 - Incremento della diffusione degli appalti di innovazione nelle PA | Nessuna azione prevista per l’Ente |  |  |  | Nessuna azione prevista per l'Ente | Nessuna azione prevista per l'Ente
|  | Obiettivo 2.3 - Favorire e monitorare l’utilizzo dei servizi previsti dalle Gare strategiche | RA2.3.1 - Incremento del livello di trasformazione digitale mediante la disponibilità di Gare strategiche allo scopo definite | Nel proprio piano acquisti, programmare i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche disponibili per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l’anno 2025 | CAP2.PA.04 | da settembre 2024 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-09-30
|  |  |  | Programmazione dei fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l’anno 2026 | CAP2.PA.05 | da settembre 2025 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2025-09-30
|  |  |  | Programmazione dei fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l’anno 2027 | CAP2.PA.06 | da settembre 2026 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2026-09-30
APPLICAZIONI | Capitolo 3 - Servizi | Obiettivo 3.1 - Migliorare la capacità di erogare e-service | RA3.1.1 - Incremento del numero di «e-service» registrati sul Catalogo Pubblico PDND | Smettere di usare modalità di interoperabilità diverse da PDND per le nuove implementazioni | CAP3.PA.01 | da gennaio 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2024-01-31
|  |  |  | Inizio della migrazione dei servizi erogati in interoperabilità dalle attuali modalità alla PDND | CAP3.PA.02 | da gennaio 2024 | Iniziativa strategica di dettaglio: | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2024-01-31
|  |  |  | Continuare a popolare il Catalogo delle API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati con le API conformi alle «Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni» | CAP3.PA.03 | da gennaio 2024 | 2212 - Applicativi Cloud | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-01-31
|  |  |  | Rispondere ai bandi pubblicati per l’erogazione di API su PDND | CAP3.PA.04 | da gennaio 2024 | 2483 - Applicativi Cloud 2 | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-01-31
|  |  |  | Le PA centrali siglano accordi per l’erogazione di API su PDND | CAP3.PA.05 | da gennaio 2024 | 2610 - Applicativi Cloud 3 | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-01-31
|  |  | RA3.1.2 - Aumento del numero di Richieste di Fruizione Autorizzate su PDND | Utilizzo delle API presenti sul Catalogo | CAP3.PA.06 | da gennaio 2024 |  | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2024-01-31
|  |  |  | Effettuare richieste di fruizione di servizi erogati da privati | CAP3.PA.07 | da gennaio 2025 |  | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2025-01-31
|  |  | RA3.1.3 - Ampliamento del numero delle amministrazioni coinvolte nell’evoluzione delle Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni | Evidenziare le esigenze che non trovano riscontro nella «Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni» e partecipare alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l’aggiornamento delle stesse | CAP3.PA.08 | da gennaio 2024 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-01-31
|  | Obiettivo 3.2 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali | RA3.2.1 - Diffusione del modello di riuso di software tra le amministrazioni in attuazione delle Linee Guida AGID sull’acquisizione e il riuso del software per la Pubblica Amministrazione | Nessuna azione prevista per l’Ente |  |  | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud | Nessuna azione prevista per l'Ente | Nessuna azione prevista per l'Ente
Iniziativa strategica di dettaglio:
2212 - Applicativi Cloud
2483 - Applicativi Cloud 2
2610 - Applicativi Cloud 3
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
2202 - Sanità Digitale 1
2365 - Sanità Digitale 2
2366 - Sanità Digitale 3
2601 - Sanità Digitale 1 Ed. 2
|  |  | RA3.2.2 - Incremento dell’accessibilità dei servizi digitali | Tutte le Regioni, le Province autonome, le Città metropolitane, i Comuni capoluogo delle Città metropolitane attivano Web Analytics Italia per la rilevazione delle statistiche di utilizzo del proprio sito web istituzionale presente su IndicePA | CAP3.PA.12 | entro dicembre 2024 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-12-31
Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud
Iniziativa strategica di dettaglio:
2212 - Applicativi Cloud
|  |  |  | Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web | CAP3.PA.13 | entro marzo 2025 | 2483 - Applicativi Cloud 2 | Pubblicata il 31/03/2025 | Completata | 2025-03-31
|  |  |  | Pubblicazione, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l’applicazione form.AGID.gov.it, della dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili | CAP3.PA.14 | entro settembre 2025 | 2610 - Applicativi Cloud 3 | Pubblicata il 21/08/2025 | Completata | 2025-09-30
|  |  |  | Tutte le Regioni, le Province autonome, le Città metropolitane e i capoluoghi delle Città metropolitane effettuano un test automatico di accessibilità sul proprio sito istituzionale indicato su https://indicepa.gov.it/ipa-portale/, utilizzando la piattaforma MAUVE++ | CAP3.PA.23 | entro settembre 2025 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-09-30
|  |  |  | Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web | CAP3.PA.15 | entro marzo 2026 |  | Tempestivamente | Pianificata | 2026-03-31
|  |  |  | Pubblicazione, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l’applicazione form.AGID.gov.it, della dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili | CAP3.PA.16 | entro settembre 2026 |  | Entro Settembre 2026 | Pianificata | 2026-09-30
|  |  |  | Tutte le Regioni, le Province autonome, le Città metropolitane e i capoluoghi delle Città metropolitane effettuano un test automatico di accessibilità sul proprio sito istituzionale indicato su https://indicepa.gov.it/ipa-portale/, utilizzando la piattaforma Mauve++ | CAP3.PA.24 | entro settembre 2026 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2026-09-30
|  |  | RA3.2.3 - Incremento e diffusione dei modelli standard di siti e servizi digitali, disponibili in Designers Italia | Nessuna azione prevista per l’Ente |  |  | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: | Nessuna azione prevista per l'Ente | Nessuna azione prevista per l'Ente
2212 - Applicativi Cloud
2483 - Applicativi Cloud 2
2610 - Applicativi Cloud 3
|  | Obiettivo 3.3 - Consolidare l’applicazione delle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione documentale | RA3.3.1 - Monitorare l’attuazione delle linee guida | Verificare che in «Amministrazione trasparente» sia pubblicato il manuale di gestione documentale, la nomina del responsabile della gestione documentale per ciascuna AOO e qualora siano presenti più AOO la nomina del coordinatore della gestione documentale | CAP3.PA.17 | entro giugno 2025 |  | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2025-06-30
|  |  |  | Verificare che in «Amministrazione trasparente» sia pubblicato il manuale di conservazione e la nomina del responsabile della conservazione | CAP3.PA.18 | entro giugno 2026 |  | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2026-06-30
|  | Obiettivo 3.4 - SDG (Single Digital Gateway) - Monitorare e migliorare la qualità e l’accesso ai servizi digitali offerti dallo Sportello per l’Italia | RA3.4.1 - Piena operatività dell’Operation Center | In caso di adesione agli Accordi, utilizzare gli strumenti dell'Operation Center e svolgere azioni correttive sul funzionamento dei servizi e delle procedure sulla base delle segnalazioni ricevute | CAP3.PA.19 | da gennaio 2025 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Digital Transformation Iniziativa strategica di dettaglio: | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-01-31
2069 - Digital Transformation
2536 - Digital Transformation 2
2212 - Applicativi Cloud
2483 - Applicativi Cloud 2
2610 - Applicativi Cloud 3
|  |  | RA3.4.2 - Diffusione e pieno utilizzo dello Sportello | In caso di adesione agli Accordi in base alle proprie esigenze, partecipare alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID | CAP3.PA.20 | entro dicembre 2024 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-12-31
|  |  |  | In caso di adesione agli Accordi in base alle proprie esigenze, partecipare alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID | CAP3.PA.21 | entro dicembre 2025 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-12-31
| Capitolo 4 - Piattaforme | Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA | RA4.1.1 - Incremento dei servizi sulla piattaforma pagoPA | In caso di adesione a pagoPA, assicurare l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | CAP4.PA.01 | entro dicembre 2026 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2026-12-31
2212 - Applicativi Cloud
2483 - Applicativi Cloud 2
2610 - Applicativi Cloud 3
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
|  |  | RA4.1.2 - Incremento dei servizi sulla Piattaforma IO (l’App dei servizi pubblici) | In caso di adesione ad App IO, assicurare l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | CAP4.PA.02 | entro dicembre 2026 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2026-12-31
2212 - Applicativi Cloud
2483 - Applicativi Cloud 2
2610 - Applicativi Cloud 3
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
|  |  | RA4.1.3 - Incremento degli enti che usano SEND | Integrazione a SEND, in linea con i target descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | CAP4.PA.03 | entro dicembre 2026 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro Dicembre 2026 | Non completata | 2026-12-31
2212 - Applicativi Cloud
2483 - Applicativi Cloud 2
2610 - Applicativi Cloud 3
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
|  |  | RA4.1.4 - Incremento dell’adozione e dell’utilizzo di SPID e CIE da parte delle Pubbliche Amministrazioni | Proseguire il percorso di adesione a SPID e CIE, dismettendo le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online e integrando lo SPID uso professionale per i servizi diretti a professionisti e imprese | CAP4.PA.04 | Linee di azione vigenti | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: | Tempestivamente | Non completata
|  |  |  | Cessare il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE | CAP4.PA.05 | Linee di azione vigenti | 2212 - Applicativi Cloud | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Già vigente
|  |  |  | Adozione dello SPID e della CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE-only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Gli Enti che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il «Login with eIDAS» per l’accesso transfrontaliero ai propri servizi | CAP4.PA.06 | Linee di azione vigenti | 2483 - Applicativi Cloud 2 | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Già vigente
|  |  |  | Adeguamento alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, uso professionale, Attribuite Authorities, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati) | CAP4.PA.07 | Linee di azione vigenti | 2610 - Applicativi Cloud 3 | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Già vigente
|  |  | RA4.1.5 - Promuovere l’adesione ai servizi della piattaforma NoiPA per supportare l’azione amministrativa nella gestione del personale | In caso di adesione a NoiPA, esprimere manifestazione di interesse e inviare richiesta | CAP4.PA.08 | Linee di azione vigenti | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Gare SaaS Iniziativa strategica di dettaglio: | Tempestivamente | Non completata
2370 - SaaS CRM
|  |  | RA4.1.6 - Incremento del livello di alimentazione e digitalizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico | Le Regioni e le Province Autonome rispettano le scadenze delle attività previste nel proprio Piano di adeguamento tecnologico, in coerenza con i decreti attuativi che definiscono i contenuti del FSE e la standardizzazione | CAP4.PA.09 | entro dicembre 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sanità Digitale Iniziativa strategica di dettaglio: | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-12-31
|  |  |  | Le Regioni e le Province Autonome rispettano le scadenze delle attività previste nel proprio Piano di adeguamento tecnologico, in coerenza con i decreti attuativi che definiscono i contenuti del FSE e la standardizzazione | CAP4.PA.10 | entro dicembre 2025 | 2365 - Sanità Digitale 2 | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-12-31
|  |  |  | Le Regioni e le Province Autonome rispettano le scadenze delle attività previste dal proprio Piano di adeguamento tecnologico, in coerenza con i decreti attuativi che definiscono i contenuti del FSE e la standardizzazione | CAP4.PA.11 | entro giugno 2026 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2026-06-30
|  |  | RA4.1.7 - Semplificazione e creazione di un catalogo di tutte le procedure SUAP e SUE e relativi regimi amministrativi applicati su tutto il territorio nazionale | UnionCamere realizza il Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP e gli Enti interessati (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere) avviano la prima alimentazione del Catalogo | CAP4.PA.12 | entro dicembre 2024 |  | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2024-12-31
Iniziativa strategica di maggior rilievo: Digital Transformation Iniziativa strategica di dettaglio:
|  |  |  | Regioni, Consorzi, Unioncamere mettono a disposizione soluzioni alternative all’adeguamento alle specifiche tecniche dei propri sistemi informatici SSU, in ambito SUAP, quali, ad esempio: Impresa in un giorno per i comuni e Soluzione Sussidiaria per gli enti terzi | CAP4.PA.15 | entro dicembre 2024 | 2069 - Digital Transformation | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-12-31
|  |  |  | PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi e Unioncamere devono adeguare le proprie componenti informatiche interessate nei procedimenti SUAP alle specifiche tecniche di cui al Decreto interministeriale 26/09/2023 | CAP4.PA.14 | entro agosto 2025 | 2536 - Digital Transformation 2 | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2025-08-31
|  |  |  | Gli Enti interessati (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere) aggiornano il Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP | CAP4.PA.16 | entro settembre 2025 |  | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2025-09-30
|  |  |  | Gli Enti interessati (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere) aggiornano costantemente il Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP | CAP4.PA.17 | entro giugno 2026 |  | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2026-06-30
|  |  | RA4.1.8 - Miglioramento del processo di digitalizzazione del sistema pubblico dei pagamenti avviato nel 2017 con la realizzazione di SIOPE+ | I 33 Enti Locali selezionati tramite avviso di progetto sperimentano il modello operativo relativo al “progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC” | CAP4.PA.25 | entro dicembre 2024 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-12-31
|  |  |  | Gli Enti inclusi nella prima fase della sperimentazione del “progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC” dovranno effettuare le disposizioni di pagamento relative alle spese del personale, attraverso mandati mono beneficiario a favore del singolo dipendente e non attraverso l’uso di liste esterne | CAP4.PA.26 | entro febbraio 2025 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-02-28
|  |  |  | Gli Enti inclusi nella prima fase della sperimentazione del “progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC” avranno inviato le informazioni relative ai pagamenti di giugno/dicembre 2024 alla PCC esclusivamente attraverso l’utilizzo esclusivo di SIOPE+ e senza il ricorso a procedure manuali, puntuali o massive | CAP4.PA.27 | entro giugno 2025 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-06-30
|  |  | RA4.1.9 - Incremento delle Pubbliche amministrazioni che rendono disponibili attestazioni elettroniche nel Sistema IT-Wallet | Nessuna azione prevista per l’Ente |  |  |  | Nessuna azione prevista per l'Ente | Nessuna azione prevista per l'Ente
|  | Obiettivo 4.2 - Ottenere la piena interoperabilità tra le piattaforme | RA4.2.1 - Adesione ai nuovi servizi offerti da ANPR | Adesione ai servizi di Stato civile su ANPR | CAP4.PA.18 | da febbraio 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2024-02-28
2212 - Applicativi Cloud
2483 - Applicativi Cloud 2
2610 - Applicativi Cloud 3
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
|  |  | RA4.2.2 - Disponibilità dei dati su iscrizioni e titoli di studio su ANIS | Le Università e gli AFAM statali possono trasmettere i propri dati per l’integrazione su ANIS attraverso servizi resi fruibili dalla PDND secondo quanto descritto nell’area tecnica del sito https://www.anis.mur.gov.it/area-tecnica/documentazione | CAP4.PA.19 | da gennaio 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-01-31
|  |  |  | Le Università possono trasmettere i propri dati per l’integrazione su ANIS attraverso l’uso di una web application | CAP4.PA.20 | da aprile 2024 | 2102 - Data Management | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-04-30
2566 - Data Management 2
|  |  | RA4.2.3 - Realizzazione della piattaforma ANIST | Le istituzioni scolastiche possono prendere visione delle informazioni di interesse nell’area tecnica del portale messo a disposizione | CAP4.PA.21 | da luglio 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-07-31
|  |  |  | Le istituzioni scolastiche accedono alle funzionalità della piattaforma | CAP4.PA.22 | da gennaio 2025 | 2102 - Data Management | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-01-31
2566 - Data Management 2
|  | Obiettivo 4.3 - Migliorare la sicurezza, accessibilità e l’interoperabilità delle basi dati di interesse nazionale | RA4.3.1 - Incremento del numero di basi dati di interesse nazionale conformi alle regole tecniche | Avanzare richiesta di inserimento delle proprie basi di dati nell’elenco di Basi di dati di interesse nazionale gestito da AGID secondo il processo definito | CAP4.PA.23 | da gennaio 2025 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-01-31
|  |  |  | I titolari di basi di dati di interesse nazionale le adeguano all’aggiornamento delle regole tecniche | CAP4.PA.24 | da gennaio 2025 | 2102 - Data Management | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-01-31
2566 - Data Management 2
| Capitolo 5 - Dati e Intelligenza Artificiale | Obiettivo 5.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese | RA5.1.1 - Aumento del numero di dataset aperti di tipo dinamico in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida Open Data | Adeguare i metadati, relativi ai dati geografici, all’ultima versione delle specifiche nazionali e documentare i propri dataset nel Catalogo nazionale geodati.gov.it | CAP5.PA.01 | Linee di azione vigenti | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Tempestivamente | Non completata
|  |  |  | Adeguare i metadati, relativi ai dati non geografici, alle specifiche nazionali e documentare i propri dataset nel Catalogo nazionale dati.gov.it | CAP5.PA.02 | Linee di azione vigenti | 2102 - Data Management | Tempestivamente | Non completata
|  |  |  | Partecipare, in funzione delle proprie necessità, a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche open data | CAP5.PA.03 | Linee di azione vigenti | 2566 - Data Management 2 | Tempestivamente | Non completata
|  |  | RA5.1.2 - Aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di rete di cui al framework creato con la Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) e relativi Regolamenti attuativi, con particolare riferimento ai dati di elevato valore di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 | Attuare le indicazioni sui dati di elevato valore presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, nelle Linee guida Open Data nonché nella specifica guida operativa | CAP5.PA.04 | da giugno 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-06-30
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
|  | Obiettivo 5.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati | RA5.2.1 - Aumento del numero di dataset con metadati di qualità conformi agli standard di riferimento europei e nazionali | Pubblicazione dei metadati relativi ai dati di elevato valore, secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) e nelle Linee guida sui dati aperti e relativa guida operativa, nei cataloghi nazionali dati.gov.it e geodati.gov.it | CAP5.PA.05 | da giugno 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-06-30
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
|  |  | RA5.2.2 - Aumento del numero di dataset di tipo aperto resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni e documentati nel portale dati.gov.it | Nessuna azione prevista per l’Ente |  |  | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Nessuna azione prevista per l'Ente | Nessuna azione prevista per l'Ente
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
|  |  | RA5.2.3 - Aumento del numero di amministrazioni non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it che rendono disponibili dataset di tipo aperto | Se non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 3 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti | CAP5.PA.06 | entro dicembre 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 5 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti | CAP5.PA.07 | entro dicembre 2024 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 10 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione > di 250.000 abitanti | CAP5.PA.08 | entro dicembre 2024 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-12-31
|  |  |  | Ogni PA centrale (non ancora presente nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 15 dataset | CAP5.PA.09 | entro dicembre 2024 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2024-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 1 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti | CAP5.PA.10 | entro dicembre 2025 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 5 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti | CAP5.PA.11 | entro dicembre 2025 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 10 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti | CAP5.PA.12 | entro dicembre 2025 | 2102 - Data Management | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 15 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione > di 250.000 abitanti | CAP5.PA.13 | entro dicembre 2025 | 2566 - Data Management 2 | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-12-31
|  |  |  | Ogni PA centrale (non ancora presente nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 30 dataset | CAP5.PA.14 | entro dicembre 2025 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2025-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 3 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti | CAP5.PA.15 | entro dicembre 2026 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2026-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 10 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti | CAP5.PA.16 | entro dicembre 2026 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2026-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 15 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti | CAP5.PA.17 | entro dicembre 2026 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2026-12-31
|  |  |  | Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 30 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione > di 250.000 abitanti | CAP5.PA.18 | entro dicembre 2026 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2026-12-31
|  |  |  | Ogni PA centrale (non ancora presente nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 45 dataset | CAP5.PA.19 | entro dicembre 2026 |  | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente | 2026-12-31
|  |  | RA5.2.4 - Aumento del numero di dataset documentati sul portale dati.gov.it che rispettano la caratteristica di qualità «attualità» (o tempestività di aggiornamento) di cui allo Standard ISO/IEC 25012 | Nessuna azione prevista per l’Ente |  |  | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Nessuna azione prevista per l'Ente | Nessuna azione prevista per l'Ente
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
|  | Obiettivo 5.3 - Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati | RA5.3.1 - Aumento del numero di dataset di tipo aperto documentati nel portale dati.gov.it che adottano le licenze previste dalle Linee guida Open Data | Attuazione delle linee guida contenenti regole tecniche per l’implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006 relativamente ai requisiti e alle raccomandazioni su licenze e condizioni d’uso | CAP5.PA.20 | da gennaio 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-01-31
2102 - Data Management
2566 - Data Management 2
|  | Obiettivo 5.4 - Aumento della consapevolezza della Pubblica Amministrazione nell’adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale | RA5.4.1 - Linee guida per promuovere l’adozione dell’IA nella Pubblica Amministrazione | Adozione delle Linee guida per promuovere l’impiego dell’IA | CAP5.PA.21 | entro dicembre 2025 |  | Tempestivamente | Non completata | 2025-12-31
|  |  | RA5.4.2 - Linee guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione | Adozione delle Linee guida per il procurement di IA | CAP5.PA.22 | entro dicembre 2025 |  | Tempestivamente | Non completata | 2025-12-31
|  |  | RA5.4.3 - Linee guida per lo sviluppo di applicazioni di IA per la Pubblica Amministrazione | Adozione delle Linee guida per lo sviluppo di applicazioni di IA | CAP5.PA.23 | entro dicembre 2025 |  | Tempestivamente | Non completata | 2025-12-31
|  |  | RA5.4.4 - Realizzazione di applicazioni di IA a valenza nazionale | Adozione delle applicazioni di IA a valenza nazionale | CAP5.PA.24 | entro dicembre 2026 |  | Entro Dicembre 2026 | Non completata | 2026-12-31
|  | Obiettivo 5.5 - Dati per l’intelligenza artificiale | RA5.5.1 - Basi di dati nazionali strategiche | Adozione delle basi dati nazionali strategiche | CAP5.PA.25 | entro dicembre 2026 |  | Entro Dicembre 2026 | Non completata | 2026-12-31
TECNOLOGIE | Capitolo 6 - Infrastrutture | Obiettivo 6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia «Cloud Italia» e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN) | RA6.1.1 - Numero di amministrazioni migrate | Se proprietari di data center di gruppo B, richiedere l’autorizzazione ad AGID per le spese in materia di data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019 e prevedere in tali contratti, qualora autorizzati, una durata massima coerente con i tempi strettamente necessari a completare il percorso di migrazione previsti nei propri piani di migrazione | CAP6.PA.01 | Linee di azione vigenti | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: | Tempestivamente | Non completata
|  |  |  | Se proprietari di data center classificati da AGID nel gruppo A, continuare a gestire e manutenere tali data center in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia e dal Regolamento cloud | CAP6.PA.02 | Linee di azione vigenti | 2212 - Applicativi Cloud | Non di competenza dell'Ente | Non di competenza dell'Ente
|  |  |  | Avvio del percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia | CAP6.PA.03 | Linee di azione vigenti | 2483 - Applicativi Cloud 2 | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Già vigente
|  |  |  | Continuare ad applicare il principio cloud first e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati | CAP6.PA.04 | Linee di azione vigenti | 2610 - Applicativi Cloud 3 | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Già vigente
|  |  |  | Aggiornare l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento e di conseguenza aggiornare, ove necessario, anche il piano di migrazione | CAP6.PA.05 | Linee di azione vigenti | 2213 - Public Cloud | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Già vigente
|  |  |  | Trasmissione, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, delle informazioni relative allo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani di migrazione | CAP6.PA.06 | da settembre 2024 | 2652 - Cloud Enabling | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2024-09-30
|  |  |  | In caso di realizzazione e/o utilizzo di infrastrutture di prossimità, verificare la conformità di queste ai requisiti del Regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 33-septies del Decreto-legge 179/2012 e darne apposita comunicazione ad ACN | CAP6.PA.07 | da settembre 2024 | 2297 - SaaS Princo | Attualmente non programmato | Non completata | 2024-09-30
2370 - SaaS CRM
|  |  |  | Conclusione della migrazione in coerenza con il piano di migrazione trasmesso ai sensi del Regolamento cloud e, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettere le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione | CAP6.PA.10 | entro giugno 2026 | 2371 - SaaS BI | Conclusa il 18/04/2025 | Completata | 2026-06-30
2453 - SaaS ITSM
2693 - SaaS Princo Ed. 2
|  | Obiettivo 6.2 - Garantire alle amministrazioni la disponibilità della connettività SPC | RA6.2.1 - Rete di connettività | Sulla base delle proprie esigenze, iniziare la fase di migrazione della propria infrastruttura di rete utilizzando i servizi resi disponibili dalla nuova gara di connettività SPC | CAP6.PA.11 | da ottobre 2025 | RA6.2.1 - Rete di connettività | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2025-10-31
SPC Connettività
| Capitolo 7 - Sicurezza informatica | Obiettivo 7.1 - Adottare una governance della cybersicurezza diffusa nella PA | RA7.1.1 - Identificazione di un modello, con ruoli e responsabilità, di gestione della cybersicurezza | Definire il modello unitario, assicurando un coordinamento centralizzato a livello dell’istituzione, di governance della cybersicurezza | CAP7.PA.01 | da settembre 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2024-09-30
|  |  |  | Adottare un modello di governance della cybersicurezza | CAP7.PA.02 | da dicembre 2024 | 2296 - Sicurezza da remoto | L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID | Completata | 2024-12-31
|  |  |  | Nominare i Responsabili della cybersicurezza e delle loro strutture organizzative di supporto | CAP7.PA.03 | da dicembre 2024 | 2367 - Sicurezza perimetrale | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-12-31
2174 - Protezione email, web, dati
|  |  | RA7.1.2 - Definizione del framework documentale a supporto della gestione cyber | Formalizzare i processi e le procedure inerenti alla gestione della cybersicurezza | CAP7.PA.04 | da dicembre 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-12-31
2296 - Sicurezza da remoto
2367 - Sicurezza perimetrale
2174 - Protezione email, web, dati
|  | Obiettivo 7.2 - Gestire i processi di approvvigionamento IT coerentemente con i requisiti di sicurezza definiti | RA7.2.1 - Definizione del framework documentale a supporto del processo di approvvigionamento IT | Definire e approvare i requisiti di sicurezza relativi al processo di approvvigionamento IT | CAP7.PA.05 | da giugno 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-06-30
|  |  |  | Definire e promuovere i processi di gestione del rischio sui fornitori e terze parti IT, la contrattualistica per i fornitori e le terze parti IT, comprensive dei requisiti di sicurezza da rispettare | CAP7.PA.06 | da dicembre 2024 | 2296 - Sicurezza da remoto | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-12-31
2367 - Sicurezza perimetrale
2174 - Protezione email, web, dati
|  |  | RA7.2.2 - Definizione delle modalità di monitoraggio del processo di approvvigionamento IT | Realizzare le attività di controllo definite nel Piano di audit e verifica verso i fornitori e terze parti IT | CAP7.PA.07 | da dicembre 2025 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2025-12-31
2296 - Sicurezza da remoto
2367 - Sicurezza perimetrale
2174 - Protezione email, web, dati
|  | Obiettivo 7.3 - Gestione e mitigazione del rischio cyber | RA7.3.1 - Definizione del framework per la gestione del rischio cyber | Definire e formalizzare il processo di cyber risk management e security by design, coerentemente con gli strumenti messi a disposizione da ACN | CAP7.PA.08 | da dicembre 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-12-31
|  |  |  | Promozione del censimento dei dati e propri servizi, identificandone la rilevanza e quindi le modalità per garantirne la continuità operativa | CAP7.PA.09 | entro dicembre 2025 | 2296 - Sicurezza da remoto | Tempestivamente | Non completata | 2025-12-31
|  |  |  | Realizzare o acquisire gli strumenti atti alla messa in sicurezza dell’integrità, confidenzialità e disponibilità dei servizi e dei dati, come definito dalle relative procedure | CAP7.PA.10 | entro dicembre 2025 | 2367 - Sicurezza perimetrale | Tempestivamente | Non completata | 2025-12-31
|  |  |  | Integrare le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi | CAP7.PA.11 | entro dicembre 2026 | 2174 - Protezione email, web, dati | Entro Dicembre 2026 | Non completata | 2026-12-31
|  |  | RA7.3.2 - Definizione delle modalità di monitoraggio del rischio cyber | Integrare le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi | CAP7.PA.12 | da dicembre 2025 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2025-12-31
2296 - Sicurezza da remoto
2367 - Sicurezza perimetrale
2174 - Protezione email, web, dati
|  | Obiettivo 7.4 - Potenziare le modalità di prevenzione e gestione degli incidenti informatici | RA7.4.1 - Definizione del framework documentale relativo alla gestione degli incidenti | Definire i presidi per la gestione degli eventi di sicurezza, formalizzandone i processi e le procedure | CAP7.PA.13 | da giugno 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-06-30
|  |  |  | Formalizzare ruoli, responsabilità e processi, nonché le capacità tecnologiche a supporto della prevenzione e gestione degli incidenti informatici | CAP7.PA.14 | da dicembre 2024 | 2296 - Sicurezza da remoto | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-12-31
2367 - Sicurezza perimetrale
2174 - Protezione email, web, dati
|  |  | RA7.4.2 - Definizione delle modalità di verifica e aggiornamento dei piani di risposta agli incidenti | Definire le modalità di verifica dei Piani di risposta a seguito di incidenti informatici | CAP7.PA.15 | da dicembre 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-12-31
|  |  |  | Definire le modalità di aggiornamento dei Piani di risposta e ripristino a seguito dell’accadimento di incidenti informatici | CAP7.PA.16 | da dicembre 2025 | 2296 - Sicurezza da remoto | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2025-12-31
2367 - Sicurezza perimetrale
2174 - Protezione email, web, dati
|  | Obiettivo 7.5 - Implementare attività strutturate di sensibilizzazione cyber del personale | RA7.5.1 - Definizione dei piani di formazione in ambito cyber | Promuovere l’accesso e l’utilizzo di attività strutturate di sensibilizzazione e formazione in ambito cybersicurezza | CAP7.PA.17 | da giugno 2024 | Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-06-30
2296 - Sicurezza da remoto
|  |  |  | Definire piani di formazione inerenti alla cybersecurity, diversificati per ruoli, posizioni organizzative e attività delle risorse dell’organizzazione | CAP7.PA.18 | da dicembre 2024 | 2367 - Sicurezza perimetrale | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-12-31
2174 - Protezione email, web, dati
|  |  | RA7.5.2 - Adozione di strumenti atti alla formazione in ambito cyber | Realizzare iniziative per verificare e migliorare la consapevolezza del proprio personale | CAP7.PA.19 | da dicembre 2025 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2025-12-31
|  | Obiettivo 7.6 - Contrastare il rischio cyber attraverso attività di supporto proattivo alla PA | RA7.6.1 - Distribuzione di Indicatori di Compromissione alle PA | Dotarsi degli strumenti idonei all’acquisizione degli IoC ed accreditarsi al CERT-AGID | CAP7.PA.20 | da dicembre 2024 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-12-31
|  |  | RA7.6.2 - Fornitura di strumenti funzionali all’esecuzione dei piani di autovalutazione dei sistemi esposti | Usufruire degli strumenti per la gestione dei rischi cyber messi a disposizione dal CERT-AGID | CAP7.PA.21 | da dicembre 2024 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2024-12-31
|  |  | RA7.6.3 - Supporto formativo e informativo rivolto alle PA e in particolare agli RTD per l’aumento del livello di consapevolezza delle minacce cyber | Sulla base delle proprie esigenze, partecipare ai corsi di formazione base ed avanzato erogati dal CERT-AGID | CAP7.PA.22 | da dicembre 2025 |  | Entro la scadenza del Piano Triennale per l’Informatica dell’AgID | Non completata | 2025-12-31